## Slide 1: Proje Yönetmi
Doç. Dr. Selda ÖRS
Prof. Dr. Albulbaki Bilgiç

## Slide 2: Yönetim,
Belli amaçlara ulaşmak için insanların, kaynakların ve zamanın birbiriyle uyumlu ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmadır.
Kaynakların olumlu, sistemli ve başarılı bir biçimde kullanılmasıyla ilgili bir sanat ve aynı zamanda bir bilimdir.
Yönetim sanatı, işlerin başkaları aracılığıyla yaptırılması eylemidir.
Yönetim Bilimi, kurum/işletme işlevlerine ilişkin eylemlerin sistem ve kontrollerin planlanması ve düzenlemesidir.

## Slide 3: proje yönetim metodolojisi
1.Proje fikrinin doğması
2.Proje yapılabilirliğinin araştırılması
3.Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması
4.Projenin planlanması
5.Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi
6.Projenin sona erdirilmesi

## Slide 4: PROJE YÖNETİMİ
Verilen bir hedefe, sınırlı bir süre içinde,
verimli ve uygun bir şekilde ulaşılabilmesi için
kaynakların yönetimi, tahsisi ve zamanlaması sürecidir.
Başka bir deyişle;

## Slide 5: Yönetim Süreçleri
Planlama
Organizasyon,
Yöneltme,
Değerlendirme,
Geliştirme

## Slide 6: Proje yönetimi
Proje faaliyetlerinin, belirli bir hedefe ulaşmak için
zaman,
maliyet
ve performans kısıtlamaları dahilinde kaynakların verimli kullanılarak planlanması, programlanması ve kontrolüdür.

## Slide 7: Proje Yönetimi Üçgeni:
MALİYET
KALİTE
ZAMAN

## Slide 8: Kalite:
Amaca uygunluk, sıfır kusur, istenen özelliklere
uygunluktur.
Projenin sonuçlarını ölçmek için istenen özellikler işin
başında ortaya konmalı ve herkes tarafından kabul
edilmelidir.
Kalite olarak projenin başarısı, bu özelliklere uygun
olmasına bağlıdır.

## Slide 9: Maliyet:
Harcamak üzere elinizde hazır bulunan ya da
projeye harcamak istediğiniz parasal tutardır. Ancak
gerçek maliyet proje tamamlandığında fiilen
Harcadığınızdır (ekonomik maliyet).

## Slide 10: Zaman:
Projenin tamamlanması için geçen süredir.

## Slide 11: PROJE SÜRECİ
Başlatma
Planlama
Yürütme
Kontrol etme
Bitirme
Başlatma
Planlama
Kontrol
etme
Yürütme
Bitirme

## Slide 12
Projenin Tarifi
İhtiyaç Analizi
Hedef/Kapsam Belirlenmesi
Yaklaşım/Metodoloji
Fizibilite/Bütçe
Proje Tarifi
İş kalemlerinin belirlenmesi
Çıktıların belirlenmesi
Çizelgeleme
Proje organizasyonu
Kaynaklar
Risk değerlendirme
Yönetim
  Kapsam
  Zaman
  Maliyet
  Kalite
  İletişim
İzleme ve gözetim
Ölçüm
  Sonuç
  Zaman
  Maliyet
  Kalite
Raporlama
Düzeltici faaliyet
Sonuçların değerlendirilmesi
Projenin devri/teslimi
Mutabakat
Neleri iyi/kötü yaptık
Projenin Evreleri

## Slide 13: PROJE YÖNETİMİNE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR?
Iş büyük ve karmaşık olduğunda,
İş birden fazla faaliyetin koordinasyonunu gerektiriyorsa,
Belirli zaman ve maliyet sınırlaması söz konusu olduğunda devreye girer.

## Slide 14: Proje Yönetiminin FaydalarI:
Yapılması gerekenlerin düzenini sağlar.
Yapılmak istenenler zamanında gerçekleştirilir.
Yapılmak istenenler bütçeye uygun olarak yapılır.
Projenin hüsrana uğrayacağı duygusunu ve stresini azaltır.
Projenin akışını ve ahengini sağlar.
Projede çalışanların fayda sağlamalarını ve takdir edilerek kendilerine güven duymalarını sağlar.

## Slide 15: Bir projenin başarisi; onu planlarken harcayacağıniz çaba, göstereceğiniz özen ve yetenekleriniz oraninda gerçekleşecektir.

## Slide 16: proje yönetimi ve kontrolü kapsamina giren konular
1. Zaman yönetimi
2. Maliyet yönetimi
3. Kalite yönetimi
4. Insan yönetimi
5. Kontrat/tedarik yönetimi
6. Iletişim
7. Hedef yönetimi
8. Risk yönetimi

## Slide 17: Proje Yönetiminin Bileşenleri
Bir projenin başarı ile sonuçlandırılabilmesi için proje yönetimi çok önemlidir. Bu da çeşitli yönetim alanlarının bir karmasından oluşur.
Bu alanlar ;
Bütünleştirme Yönetimi, Proje ögelerinin koordinasyonu sağlayan süreçler tanımlanır.
Proje planlama, planın yürütülmesi, değişim denetimi yöntemleri uygulanır.

## Slide 18: Proje Yönetiminin Bileşenleri
Kapsam Yönetimi, kapsam tanımı, kapsam planlaması, kapsamın doğrulanması, kapsam değişikliği denetimi yöntemleri uygulanır.
Zaman Yönetimi, projenin zamanında bitirilmesini sağlayacak süreçler tanımlanır. İşlerin tanımı, süre tahminleri, zaman çizelgelerinin geliştirilmesi ve denetiminden oluşur.

## Slide 19: Proje Yönetiminin Bileşenleri
Maliyet Yönetimi, projenin onaylanma bütçesi ile projenin bitirilmesini sağlayacak süreçler tanımlanır. Maliyet planlama, maliyet tahmini, bütçe ve maliyet denetimi yöntemleri uygulanır.
Kalite Yönetimi, projenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak süreçler tanımlanır. Kalite planlama, kalite güvence ve kalite denetimi yöntemleri uygulanır.

## Slide 20: Proje Yönetiminin Bileşenleri
İnsan Kaynakları Yönetimi, proje ile ilgili işgücünün daha etkin kullanımına yönelik süreçler tanımlanır. Örgütsel planlama, kadro kurma, takım oluşturma yöntemleri uygulanır.
İletişim Yönetimi, proje bilgilerinin zamanında ve uygun biçimde üretilmesi, derlenmesi, dağıtılması, saklanması, düzenlenmesi süreçlerini tanımlar. İletişim planlama, bilgi dağıtımı ve performans raporlama yöntemleri uygulanır.

## Slide 21
Ekibin proje süresince nasıl çalışacağı baştan prosedürlerle saptanmalı ve titizlikle uygulanmalıdır.
Projenin her aşamasında mevzuata uygunluk esas olmalıdır.

## Slide 22
Proje, ciddi bir zaman çizelgesi ile hazırlanmalıdır
ve
detaylandırılmalıdır.

## Slide 23: Proje Faaliyetlerini Belirlerken:
Yapılması gereken her faaliyeti tanımlayarak başlayınız.
Her birini listeleyiniz.
Ek bilgiler ilave ediniz.
Farklı sıralamalar elde edebilirsiniz.
Faaliyet hangi kaynakları gerektirdiğini planlayınız.
İnsan sayısı ya da varsa kişilerin isimlerini belirleyiniz.
Süreyi belirleyiniz.

## Slide 24: Bundan sonra tüm faaliyetleri mantıksal sıralayınız. Bunu yapmak için her birini teker teker ele alınIZ ve şunlara karar verİNİZ:
Şimdi ne yapmanız gerekiyor?
Bundan önce ne yapmak zorundasınız?
Bundan sonra ne yapılabilir?
Aynı anda neler yapılabilir?

## Slide 25: Bundan sonra tüm faaliyetleri mantıksal sıralayın. Bunu yapmak için her birini teker teker ele alın ve şunlara karar verin:
Şimdi ne yapmanız gerekiyor?
Bundan önce ne yapmak zorundasınız?
Bundan sonra ne yapılabilir?
Aynı anda neler yapılabilir?

## Slide 26: ÇİZELGELEME
Projenin çeşitli birimlerinde çalışan kişilerin işbirliği ile hazırlanmalıdır.
Dinamiktir.Projenin işleyişi boyunca revize edilir
Modülerdir. Farklı içerik,format ve detayda sunulabilir.
Planlama ve kontrol sistemleri açısından çok önemlidir ve bu yüzden kontratlarda yer alır.

## Slide 27: Sürenin tahmin edilebilmesi için:
Proje faaliyetleri / sonuçlarının belirlenmesi gerekir.
Öncü – Ardçıl ilişkilerin belirlenmesi gerekir.
Her bir faaliyetin süresinin belirlenmesi gerekir.
PROJE ÇİZELGESİNİN HAZIRLANMASI GEREKİR
EN BASİT YÖNTEM : “GANTT”

## Slide 28
GANTT Yöntemi ile Çizelgeleme:
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
5
6
7
Öncül / ardçıl ilişkisi

## Slide 29
PLANLAR TUTMAYABİLİR
Bu durum planlamanın önemini azaltmaz ve bir bahane oluşturmaz.
Aksine değerini artırır.
Planların tutmayabileceğini bildiğimize göre işlerin gidişatı takip edilmelidir.

## Slide 30: Planların Sapma Nedenleri
Çevresel faktörlerde değişim
Zaten varolduğu bilinen belirsizlik
Başlangıçta yapılan kabullerin ve kullanılan parametrelerin geçersizliği
Hedeflerin dinamikliği
Stratejilerin değişmesi

## Slide 31: Bir Projenin Aksamasının Nedenleri
Yetersiz liderlik ve ekibin oluşumundaki zayıflık
Teknik karmaşıklık
Zayıf proje yapısı
Aşama ve faaliyetlerin planlanandan daha uzun sürede gerçekleştirilmesi,
Öngörülmeyen ilave faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
Projede çalışanların teknolojiye hakim olmaması,
Yanlış ekipman ve malzeme kullanımı,
Yanlış metodoloji ve tekniklerin kullanımı,
Yeterli kaynak sağlanamaması,
Kaynaklar üzerinde yeterli denetim kurulamaması,
Asıl girdilerin temininde gecikmeler,

## Slide 32: Risk Değerlendirme: “Ne Olur?”
Süre tahmini
Çizelgeleme
Proje organizasyonu
Kaynaklar
Proje tanımı
Harici etkenler
Belirlenen süre gerçekçi değilse
İş, göründüğünden büyükse
İstenen sonuç elde edilemiyorsa
Öncül-ardçıl ilişkiler doğru değilse
Öncül gecikirse, ardçıl başlamazsa
Kilit personel ayrılırsa
Proje sayısı artarsa
Müşteri istenileni yapmazsa
Kaynaklar sağlanamazsa
Gecikirse, bulunamazsa
Proje tanımı yanlışsa
Yöntemler yanlışsa
Bütçe gerçekçi değilse
Ekonomik kriz olursa
Savaş başlamazsa

## Slide 33: Risk Yönetimi
Proje planı tahminlerle oluşturulur. Her zaman belirsizlik içerir. Bu belirsizliklerde potansiyel risk oluştururlar.
Riskler, proje gidişini ters yönde değiştirebilir. Risk Yönetimi bu durumların tanımlanması, değerlendirilmesini önlemek ya da etkisini azaltmak yönünde gerekli denetimlerin uygulanması ve alternatiflerin planlanmasını içerir.

## Slide 34: Risk Yönetimi Türleri
Zamanlama riski, yetersiz zaman ayrılması,
Maliyet riski, maliyetin iyi hesaplanması,
Teknik risk, ürünün oluşturulmasındaki zorluk derecesi,
Operasyonel risk, ürününün gereksinimleri karşılayamaması,
Tahmin edilemeyen riskler, düzen değişiklikleri, doğal afetler, çevresel faktörler,
Tahmin edilebilen (fakat belirsiz) durumlar, pazar değişiklikleri, enflasyon, döviz kuru değişiklikleri, vergiler v.b.

## Slide 35: Risk Yönetimi
Proje yöneticisi, risk unsuru taşıyan bir durumla karşı karşıya oldukları zaman, bu durumun nasıl ve ne zaman etki yaratacağını görebilmelidir.
Risk yönetimi, proje yöneticisinin daha iyi karar alabilmesini sağlayan araçtır.

## Slide 36: Risk Yönetimi
Risk yönetiminin iki ana unsuru ;
1. Riskin değerlendirilmesi,
2. Riske karşı planlama yapılması,

## Slide 37: Risk Değerlendirilmesi
Risk değerlendirilmesi üç adımdan oluşur;
1. Risklerin tanımlanması,
2. Analiz edilmesi,
3. Önceliklerin belirlenmesi,

## Slide 38: Risk Yönetiminin Araç ve Teknikleri
1. Fikir yaratma araçları
» Uzmanlarla görüşme,
» Anket düzenleme,
» Grup içi fikir jimnastiği
2. Eşgüdüm araçları,
» Planların gözden geçirilmesi,
» Teknik spesifikasyonları okuma
» Ekip toplantıları